## Gantt
Diagrama de Gantt — Monitor Inteligente de Confort para Espacios de Entrenamiento
Sensores e Instrumentación 2026-2 · Universidad de La Sabana · Proyecto: Sistema inteligente de monitoreo de condiciones ambientales
Inicio del proyecto (lunes semana 1): |  |  |  | 2026-08-10 | Avance total: |  | 51.18%
ID | Actividad | Entregable | Responsable | Inicio | Fin | Días | % avance | Estado | Tipo | Sprint 1 |  | Sprint 2 |  | Sprint 3 |  | Sprint 4 |  | Sprint 5 |  | Sprint 6 |  | Sprint 7
[10 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14
[10 empty] | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09
1 | PLANEACIÓN DEL PROYECTO |  |  | 2026-08-10 | 2026-08-31 | 22 | 100% | Completado | F
1.1 | Conformación del equipo y revisión del enunciado | Roles del equipo | Equipo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | 100% | Completado | T
1.2 | Lluvia de ideas y selección del proyecto (Monitor de confort) | Propuesta | Equipo | 2026-08-17 | 2026-08-27 | 11 | 100% | Completado | T
1.3 | Definición de variables, requerimientos y alcance | Requerimientos | Equipo | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 | 100% | Completado | T
1.4 | Planeación: diagrama de Gantt, recursos y herramientas | Gantt / recursos | Equipo | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 6 | 100% | Completado | T
2 | DISEÑO DEL SISTEMA |  |  | 2026-08-27 | 2026-09-25 | 30 | 100% | Completado | F
2.1 | Selección de sensores y análisis de viabilidad de componentes | Tabla comparativa | Equipo | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 8 | 100% | Completado | T
2.2 | Arquitectura del sistema y diagrama de bloques | Diagrama de bloques | Equipo | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 | 100% | Completado | T
2.3 | Lista de materiales (BOM) y compra de componentes | BOM | Equipo | 2026-09-01 | 2026-09-09 | 9 | 100% | Completado | T
2.4 | Diseño electrónico: conexiones I2C, pantalla y alimentación | Esquemático | Equipo | 2026-09-07 | 2026-09-17 | 11 | 100% | Completado | T
2.5 | Repositorio de diseño electrónico en GitHub | Repositorio | Equipo | 2026-09-08 | 2026-09-25 | 18 | 100% | Completado | T
3 | MODELAMIENTO Y SIMULACIÓN |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-23 | 23 | 100% | Completado | F
3.1 | Modelo del índice de confort (Humidex) y de hidratación | Ecuaciones | Equipo | 2026-09-01 | 2026-09-11 | 11 | 100% | Completado | T
3.2 | Acondicionamiento de señales T, H y L en Simulink | Modelo Simulink | Equipo | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 8 | 100% | Completado | T
3.3 | Bloque algoritmo_confort (lógica de decisión del ESP32-S3) | Modelo Simulink | Equipo | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 8 | 100% | Completado | T
3.4 | Simulación por espacios (Gimnasio, Cancha, Skatepark) | Scope + registros | Equipo | 2026-09-18 | 2026-09-23 | 6 | 100% | Completado | T
4 | PROTOTIPO Y ADQUISICIÓN DE DATOS |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 9 | 100% | Completado | F
4.1 | Montaje en protoboard: ESP32-S3 + BH1750 + AHT20/BMP280 + TTP223 | Montaje | Equipo | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 3 | 100% | Completado | T
4.2 | Firmware de lectura de sensores (Arduino IDE) | Código .ino | Equipo | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 6 | 100% | Completado | T
4.3 | Pruebas y depuración del bus I2C | Escáner I2C | Equipo | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 3 | 100% | Completado | T
4.4 | Adquisición de datos reales en tiempo real | Lecturas serial | Equipo | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2 | 100% | Completado | T
5 | AVANCE — CORTE 2 |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | 100% | Completado | F
5.1 | Informe de avance (modelamiento y adquisición de datos) | Informe | Equipo | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | 100% | Completado | T
5.2 | Entrega Corte 2 | Entrega | Equipo | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | 100% | Cumplido | H
6 | INTEGRACIÓN DEL PROTOTIPO |  |  | 2026-09-28 | 2026-10-30 | 33 | 0% | Pendiente | F
6.1 | Pantalla TFT con level shifter 74HCT245 | Pantalla operativa | Equipo | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 12 | 0% | Pendiente | T
6.2 | Algoritmo de confort embebido en el ESP32-S3 | Firmware v2 | Equipo | 2026-10-05 | 2026-10-14 | 10 | 0% | Pendiente | T
6.3 | Interfaz gráfica y modos de entreno (touch) | Interfaz | Equipo | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 12 | 0% | Pendiente | T
6.4 | Registro de datos (mejora opcional) | Log de datos | Equipo | 2026-10-13 | 2026-10-20 | 8 | 0% | Pendiente | T
6.5 | Alimentación: batería 18650 + TP4056/boost + % batería | Módulo de energía | Equipo | 2026-10-13 | 2026-10-23 | 11 | 0% | Pendiente | T
6.6 | Mecanismo de despliegue con servos SG90 y buzzer | Mecanismo | Equipo | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 12 | 0% | Pendiente | T
7 | PROTOTIPO FINAL Y VALIDACIÓN |  |  | 2026-10-19 | 2026-11-10 | 23 | 0% | Pendiente | F
7.1 | Diseño y fabricación de PCB / baquela (sin protoboard) | PCB | Equipo | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 12 | 0% | Pendiente | T
7.2 | Carcasa y diseño estético | Carcasa | Equipo | 2026-10-26 | 2026-11-04 | 10 | 0% | Pendiente | T
7.3 | Ensamble final del prototipo | Prototipo final | Equipo | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 | 0% | Pendiente | T
7.4 | Pruebas experimentales, calibración y análisis de errores | Resultados | Equipo | 2026-11-03 | 2026-11-10 | 8 | 0% | Pendiente | T
8 | ENTREGA FINAL — CORTE 3 |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 12 | 0% | Pendiente | F
8.1 | Informe final (errores, limitaciones y mejoras) | Informe final | Equipo | 2026-11-02 | 2026-11-12 | 11 | 0% | Pendiente | T
8.2 | Nombre, marca y video promocional (máx. 1:30) | Video | Equipo | 2026-11-03 | 2026-11-11 | 9 | 0% | Pendiente | T
8.3 | Preparación de la presentación oral | Presentación | Equipo | 2026-11-09 | 2026-11-12 | 4 | 0% | Pendiente | T
8.4 | Entrega final y sustentación | Entrega | Equipo | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 | 0% | Pendiente | H
Convenciones
Duración de la fase
Actividad ejecutada (según % de avance)
Actividad planeada / pendiente
Hito de entrega
Formulas:
Inicio = MIN([Inicio, row below]:E12)
Fin = MAX([Fin, row below]:F12)

## Recursos
Recursos y herramientas del proyecto
Tipo | Recurso | Uso en el proyecto | Cantidad
Hardware | ESP32-S3 | Unidad de control, lectura I2C y procesamiento | 1
Hardware | Módulo AHT20 + BMP280 | Temperatura, humedad relativa y presión | 1
Hardware | Sensor de luz BH1750 | Iluminancia del espacio (lx) | 1
Hardware | Sensor táctil TTP223 | Cambio de modo de entreno | 1
Hardware | Pantalla TFT 2,4" táctil | Visualización de mediciones e índice de confort | 1
Hardware | 74HCT245 | Conversión de nivel lógico 3,3 V ↔ 5 V para la pantalla | 2
Hardware | Celda 18650 + módulo TP4056 con boost | Alimentación portátil a 5 V con carga USB-C | 1
Hardware | Resistencias 470 kΩ + capacitor 100 nF | Divisor para medir el % de batería | 2
Hardware | Servomotor SG90 | Mecanismo de despliegue | 2
Hardware | Buzzer | Alertas sonoras | 1
Hardware | Protoboard y cables jumper | Prototipado (no permitido en el prototipo final) | 1
Hardware | PCB / baquela perforada | Montaje del prototipo final | 1
Software | Arduino IDE | Programación del firmware del ESP32-S3 | —
Software | MATLAB / Simulink | Modelamiento, acondicionamiento y simulación | —
Software | GitHub | Repositorio de diseño electrónico y código | —
Software | Microsoft Excel | Planeación y seguimiento (Gantt) | —
Equipo de medida | Multímetro | Verificación de voltajes y continuidad | 1